## Slide 1
THE
MYTHICAL
MAN-MONTH
人月神话

## Slide 2
1. 软件开发的职业乐趣与职业的苦恼
2. 项目的时间进度
3. 如何规划大型项目与人员结构
4. 如何实现项目概念的完整性
5.有什么样的准则和机制来约束结构师的创造性热情
6.如何确保 每个人听从、理解并实现结构师的决策
7. 项目组之间的组织和交流
8. 如何评估系统编程话费的时间
9. 评估软件系统的规模
10. 计算机产品的文档
11. 软件工具
12.如何开发一个可以运行的系统?如何测试系统
13.如何解决系统出现的问题
14.计算机软件文档
15. 软件开发中不可避免的问题
16. 一些对读者的回复

## Slide 3
编程系统产品(Programming Systems Product)开发的工作量是供个人使用的、 独立开发的构件程序的九倍。我估计软件构件产品化引起了 3 倍工作量,将软件构件整合成 完整系统所需要的设计、集成和测试又强加了 3 倍的工作量,这些高成本的构件在根本上是相互独立的。
乐趣:
1.创建事物的快乐
2.开发对其他人有用的东西的乐趣
3.将可以活动、相互啮合的零部件组装成类似迷宫的东西,这个过程所体现出令人 神魂颠倒的魅力
4.面对不重复的任务,不间断学习的乐趣 5.工作在如此易于驾驭的介质上的乐趣——纯粹的思维活动,其存在、移动和运转
方式完全不同于实际物体
苦恼:
1.将做事方式调整到追求完美,是学习编程的最困难部分
2.由其他人来设定目标,并且必须依靠自己无法控制的事物(特别是程序);权威 不等同于责任
3.实际情况看起来要比这一点好一些:真正的权威来自于每次任务的完成
4.任何创造性活动都伴随着枯燥艰苦的劳动,编程也不例外
5.人们通常期望项目在接近结束时,(bug、工作时间)能收敛得快一些,然而软件 项目的情况却是越接近完成,收敛得越慢
6.产品在即将完成时总面临着陈旧过时的威胁

## Slide 4
2.1 缺乏合理的时间进度是造成项目滞后的最主要原因,它比其他所有因素加起来影响
还大。
2.2 良好的烹饪需要时间,某些任务无法在不损害结果的情况下加快速度。
2.3 所有的编程人员都是乐观主义者:“一切都将运作良好”。
2.4 由于编程人员通过纯粹的思维活动来开发,所以我们期待在实现过程中不会碰到困难。
2.5 但是,我们的构思是有缺陷的,因此总会有 bu g
2.6 我们围绕成本核算的估计技术,混淆了工作量和项目进展。人月是危险和带有欺骗 性的神话,因为它暗示人员数量和时间是可以相互替换的。
2.7 在若干人员中分解任务会引发额外的沟通工作量——培训和相互沟通。 2.8 关于进度安排,我的经验是为 1/3 计划、1/6 编码、1/4 构件测试以及 1/4 系统测
试。
2.9 作为一个学科,我们缺乏数据估计
2.10 因为我们对自己的估计技术不确定,所以在管理和客户的压力下,我们常常缺 乏坚持的勇气。
2.11 Brook 法则:向进度落后的项目中增加人手,只会使进度更加落后。 2.12 向软件项目中增派人手从三个方面增加了项目必要的总体工作量:任务重新分
配本身和所造成的工作中断;培训新人员;额外的相互沟通。