1. 项目起止时间：

开始时间： 2015-03-14 3:00pm（星期六）

完成时间： 2015-03-15 2:00pm（星期天）

2. 计划人员： 小组4人成员

3. 成员的分工：

视频后期制作 —— 丁希金

项目过程管理，文档编写 —— 陈吕劼

拍摄，视频创意 —— 刘凡

台词设计，配音 —— 付展宸

4. 预计完成过程

讨论过程 —— 1h

台词设计 —— 1h

录制视频 —— 2-3h

改进视频 —— 2h

5．实际完成过程

讨论时间 —— 40min 提前完成任务

台词设计 —— 40min 提前完成任务

录制视频 —— 2h20min 正常完成任务

改进 —— 3h 超时完成任务 （再次修改ppt，ppt结构重组，完善台词）

6. 补充过程

增加ppt内容 —— 1h

7. 成果总结

主要过程均按时完成任务，但项目开始阶段忽略了视频与ppt的不对应，项目实现过程中增加了ppt的改进过程，以更加符合视频的风格。